Projektplanung

QuizAway & Medien-Lern-App

Arbeitspakete · Abhängigkeiten · Status

Version 2.4 · März 2026 · Stand: AP1–AP12 abgeschlossen · AP13 aktiv · KFZ-Datenqualität geprüft · 0 Lücken >20k EW

Leitprinzip: Jedes Arbeitspaket ist in sich abgeschlossen und liefert ein konkretes, testbares Ergebnis. Abhängigkeiten sind explizit — wer kein Vorgänger-AP braucht, kann sofort gestartet werden. Pareto-Regel: Der kritische Pfad QuizAway spielbar hat Vorrang vor allem anderen.

# 1.  Übersicht aller Arbeitspakete

| AP | Name | Status | Voraussetzungen | Projekte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | GeoNames Basispools | abgeschlossen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP2 | Geometrie-Pipelines | offen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP3 | DE-spezifische Pools | offen | AP1 | QuizAway |
| AP4 | Translations & Schablonen | abgeschlossen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP5 | Event-Ledger-Modul | abgeschlossen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP6 | WebRTC PoC | abgeschlossen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP7 | Nostr Relay PoC | abgeschlossen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP8 | Ledger-Merge P2P | abgeschlossen | AP5 + AP6 | QuizAway, Lern-App |
| AP9 | Fragengerator PoC | abgeschlossen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP10 | SQLite Build-Pipeline | abgeschlossen | AP1–AP4 | QuizAway, Lern-App |
| AP11 | PWA Shell | abgeschlossen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP12 | QuizAway spielbar | abgeschlossen | AP1+5+6+9+10+11 | QuizAway |
| AP13 | Duel-Modus | aktiv | AP5+6+7+8+12 | QuizAway |

Legende: grün = abgeschlossen · gelb = aktiv · weiß/grau = offen Parallel startbar ohne jede Voraussetzung: AP1, AP5, AP7, AP11.

## Abhängigkeitsketten

- Kritischer Pfad QuizAway spielbar: AP1 → AP9 + AP10 (parallel) → AP12

- Kritischer Pfad Duel-Modus: AP6 ✓ → AP8 → AP13 (parallel zu Datenpools)

- Lern-App Fundament: AP1 + AP5 + AP7 → AP4 + AP8 (alle parallel startbar)

# 2.  QuizAway — Kritischer Pfad

QuizAway ist der erste fertigzustellende Anwendungsfall — und Testbed für das gemeinsame Fundament. Pareto: AP1 → AP9 → AP12 sind die 20% die 80% des Wertes liefern. Alles andere ist nachrangig. Jedes AP das für QuizAway gebaut wird, ist direkt für die Lern-App wiederverwendbar.

### Schritt-für-Schritt zum spielbaren QuizAway

| Schritt | AP | Was entsteht |
| --- | --- | --- |
| 1 | AP1 (sofort startbar) | SQLite mit staat, bundesland, kreis, stadt — Basis für alle Fragen |
| 2a | AP9 (nach AP1) | Fragengerator: generateQuestion() liefert erste echte Geo-Fragen |
| 2b | AP5 (parallel) | EventLedger-Klasse: Spielstand überlebt Browser-Reload |
| 2c | AP11 (parallel) | PWA Shell: App installierbar, läuft offline |
| 3 | AP3 (nach AP1) | KFZ-Kennzeichen, Bahnhöfe, Bahnstrecken — DE-spezifische Kategorien |
| 4 | AP4 (nach AP1) | Translations: name_de, name_en für alle Pools |
| 5 | AP10 (nach AP1–AP4) | Build-Pipeline: vollständige questions.sqlite für alle Kategorien |
| 6 | AP12 (nach allem) | QuizAway spielbar: Fragen aus DB, Spielstand persistent, offline |
| 7 | AP7 (parallel) | Nostr PoC: asynchrones Signaling — Basis für Duel ohne Rendezvous-Server |
| 8 | AP8 (nach AP5+AP6) | Ledger-Merge: zwei Geräte tauschen Spielstände — Basis für Rangliste |
| 9 | AP13 (nach AP12+AP7+AP8) | Duel-Modus: zwei Spieler, deterministisch, Echtzeit |

# 3.  Arbeitspakete — Details

## 3.1  Datenpools (AP1–AP4)

| AP1 — GeoNames Basispools [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | SQLite: staat, bundesland, kreis, stadt (ebene='stadt') |
| Technologie | Python, GeoNames-Dump (allCountries.zip), Destatis-CSV |
| Testkriterium | SELECT COUNT(*) FROM stadt WHERE staat_id='DE' → ca. 12.000 Einträge |
| Aufgaben | - GeoNames allCountries.zip herunterladen und parsen - Filter: featureCodes P/PPL*, P/PPLA*, A/ADM* für politische Einheiten - staat, bundesland, kreis, stadt befüllen · ISO-3166-Codes als IDs - Referenzintegrität prüfen: alle FK-Verweise auflösbar |

| AP2 — Geometrie-Pipelines (PLZ) [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway |
| Output | 8.174 PLZ · plz_stadt-Verknüpfung · München 80331–80999 ✓ · 10/10 Checks ✓ |
| Technologie | Python, suche-postleitzahl.org CSV (OSM-basiert), GeoPandas + BKG VG250 vorbereitet |
| Testkriterium | SELECT plz FROM plz_stadt WHERE stadt_id=München → 80331, 80333... ✓ |
| Aufgaben | - zuordnung_plz_ort.csv (suche-postleitzahl.org): 8.174 PLZ mit Ort + Bundesland - plz-Tabelle: id, staat_id, osm_id — 8.174 Einträge - plz_stadt-Tabelle: PLZ↔Stadt über deutschen Ortsnamen verknüpft - Pareto: CSV-Ansatz statt räumlicher Verschneidung — ausreichend für Fragengerator - geo.sqlite jetzt 17.7 MB mit allen Datenpools - PLZ-Fragengerator: 2 Typen × 1500 Städte = 3000 Fragen · Leicht/Mittel/Schwer - Ladezeit optimiert: GROUP BY MIN statt korrelierten Subquery → ~1s Gesamtladezeit - Phase 2: räumliche Verschneidung mit BKG VG250 Polygonen für spätere Erweiterung |

| AP3 — DE-spezifische Pools [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway |
| Output | 400 KFZ-Kennzeichen · 419 Landkreise · BKG VG250-Matching · 4000 KFZ-Fragen spielbar |
| Technologie | Python, Destatis GV100, KBA AGS5-KFZ-Tabelle, BKG VG250 GeoPackage, GeoPandas |
| Testkriterium | M→München ✓ · FR→Freiburg ✓ · HD→Heidelberg ✓ · HN→Heilbronn ✓ · 9/9 Checks ✓ |
| Aufgaben | - Destatis GV100: 419 Landkreise mit AGS5 (Satzart 4, feste Breite, Pos 10-14) - AGS5_KFZ-Tabelle (KBA Stand 09/2025): 400 Kennzeichen verknüpft - BKG VG250 GeoPackage: 10.956 Gemeinden mit deutschen Namen → sauberes Stadt→Kreis-Matching - build_ags_mapping.py: VG250 → ags_gemeinde_kreis.csv (AGS8 + Name + Kreis-AGS5) - KFZ-Fragengerator: 2 Fragetypen × 2000 Städte = 4000 Fragen, alle Schwierigkeiten - Hessen-Korrekturen: GI/GG/LM/LDK/VB/MTK/RÜ — systematisch via GV100 geprüft - Manuelle Fixes: Limburg an der Lahn, Mülheim an der Ruhr, Oldenburg (Oldenburg) - check_kfz_luecken.py: 0 Städte >20.000 ohne Kennzeichen ✓ - KFZ-Kategorie freigeschaltet und vollständig spielbar - AP2/PLZ Phase 2: BKG VG250 Polygone für räumliche Verschneidung vorgemerkt |

| AP4 — Translations & Schablonen befüllen [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | geo.sqlite: 7.063 deutsche Alternativnamen + 5 Schablonen · QuizAway liest Fragetexte aus DB |
| Technologie | Python, GeoNames alternateNamesV2.zip, ap1_build_pools.py + quizaway_v4.html |
| Testkriterium | getSchablone('attributabfrage','bundesland_id') → DB-Eintrag ✓ · München statt Munich ✓ · 8/8 Checks ✓ |
| Aufgaben | - alternateNamesV2.zip: 7.063 Städtenamen auf Deutsch aktualisiert (München, Köln, Nürnberg…) - schablonen-Tabelle: 5 Einträge für attributabfrage, schaetzung_bereich, vergleich_max - QuizAway v4: getSchablone() + applySchablone() — Fragetext aus DB, nicht aus Code - Architektur-Beweis DOK-1 C.2a: neue Sprache = neue DB-Zeilen, kein Code-Change - Fallback-Logik eingebaut: alte DB ohne schablonen-Tabelle funktioniert weiter - Pareto: lang='en' und Wikidata zurückgestellt — für spätere Internationalisierung |

## 3.2  Kommunikation & Core (AP5–AP8)

| AP5 — Event-Ledger-Modul [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | JS-Modul: EventLedger-Klasse mit append(), getAll(), merge(), exportDelta() |
| Technologie | Vanilla JS, IndexedDB (idb-Wrapper optional) |
| Testkriterium | Zwei Ledger-Instanzen, Events einfügen, merge() → keine Duplikate, korrekte Reihenfolge |
| Aufgaben | - EventLedger-Klasse: append(event), getAll(), getSince(timestamp) - IndexedDB-Store: 'events', keyPath: 'id', Index auf 'timestamp' - merge(otherLedger): Union per UUID, sortiert nach timestamp - exportDelta(since): nur neue Events seit Zeitstempel — für Sync - Unit-Tests: append, merge, delta, Duplikat-Erkennung |

| AP6 — WebRTC PoC [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap6_webrtc_poc.html + rendezvous.py: zwei Geräte verbinden sich per PIN, tauschen Nachrichten aus |
| Technologie | Vanilla JS, WebRTC (RTCPeerConnection, RTCDataChannel), Python-Rendezvous-Server |
| Testkriterium | Zwei Geräte im LAN, Nachricht von A nach B, Nachricht von B nach A — P2P-Verbindung aktiv ✓ |
| Aufgaben | - RTCPeerConnection + RTCDataChannel — funktioniert im LAN ohne STUN - Signaling via 6-stelligem PIN über lokalen Python-Rendezvous-Server (Port 8080) - SDP-Austausch vollständig automatisiert — kein manuelles Kopieren - DataChannel bidirektional bestätigt — Basis für AP8 (Ledger-Merge) - Erkenntnisse: ICE-Gathering-Timeout nötig, setup:actpass→active beim Answerer, Firewall-Regel für Port 8080 - Nächster Schritt: Rendezvous-Server durch Nostr-Signaling ersetzen (AP7) |

| AP7 — Nostr Relay PoC [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap7_nostr_poc.html: WebRTC-Signaling vollständig via Nostr — kein Rendezvous-Server mehr nötig |
| Technologie | Vanilla JS, WebSocket, NIP-01, Kind-1 Channel, BIP-340 Schnorr, Pure-JS secp256k1 + SHA256 |
| Testkriterium | Gerät A sendet RTC-Offer via Nostr, Gerät B empfängt und antwortet — WebRTC P2P-Verbindung steht ✓ |
| Aufgaben | - secp256k1 Keypair komplett eingebettet (kein CDN) — funktioniert auf http:// und https:// - BIP-340 Schnorr-Signaturen — Nostr-Relays akzeptieren die Events - Pure-JS SHA256 Fallback — crypto.subtle nicht nötig (http:// kompatibel) - Kind-1 Channel mit #t:quizaway-signaling statt Kind-4 DMs - Peer-Austausch: Public Key einmalig manuell — danach automatische Verbindung via Nostr - Erkenntnisse: Nostr verlangt Schnorr (nicht ECDSA), http:// sperrt crypto.subtle auf Mobilgeräten |

| AP8 — Ledger-Merge P2P [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP6 + AP7 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap8_ledger_merge.html: zwei Geräte tauschen Ledger-Events aus und mergen — CRDT-Prinzip bestätigt |
| Technologie | Vanilla JS, WebRTC DataChannel, localStorage, UUID v4 |
| Testkriterium | PC: 5 Events · Smartphone: 3 Events · Nach Merge: beide haben 8 Events, keine Duplikate ✓ |
| Aufgaben | - EventLedger: append(), merge(), renderLedger() — vollständig funktionsfähig - CRDT-Merge: Union per UUID — keine Konflikte, keine Duplikate, reihenfolgeunabhängig - Bidirektionaler Austausch: beide Geräte senden und empfangen vollständigen Ledger - Automatischer Sync beim DataChannel-Open — kein manueller Trigger nötig - Persistenz in localStorage — Events überleben Browser-Reload - Nächste Ausbaustufe: Delta-Sync (nur neue Events seit letztem Sync) für AP12 |

## 3.3  Gemeinsame Grundlagen (AP9–AP11)

| AP9 — Fragengerator PoC [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap9_fragengerator.html: drei Fragetypen aus geo.sqlite — Bundesland, Einwohner, Höhe |
| Technologie | Vanilla JS, sql.js 1.10.2 (SQLite via WebAssembly), geo.sqlite via fetch |
| Testkriterium | Alle drei Fragetypen funktionieren — echte Fragen aus 77.052 Städten ✓ |
| Aufgaben | - generateQuestion(typ, schwierigkeit) → { fragetext, antworten[4], richtig_index, erklaerung } - Typ 'bundesland': attributabfrage — Stadt → Bundesland, 3 Distraktoren aus anderen BL - Typ 'einwohner': schätzung — Größenordnung mit Faktor-Distraktoren (0.3x, 0.5x, 2x, 3x) - Typ 'hoehe': schätzung — Höhenbereiche als Antworten (unter 50m bis über 700m) - Schwierigkeitsfilter: alle Städte / >50.000 / >10.000 Einwohner - Session-Statistik: Richtig/Falsch-Quote live |

| AP10 — SQLite Build-Pipeline [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap1_build_pools.py erzeugt geo.sqlite (15.6 MB) — direkt verwendbar mit sql.js im Browser |
| Technologie | Python, sqlite3, GeoNames-Daten |
| Testkriterium | geo.sqlite via fetch geladen, sql.js query liefert korrekte Ergebnisse ✓ |
| Aufgaben | - ap1_build_pools.py lädt GeoNames-Daten automatisch und baut geo.sqlite - Indizes vorhanden: stadt(staat_id), translations(pool, objekt_id, lang) - 7/7 Validierungs-Checks bestanden - sql.js 1.10.2 via CDN lädt geo.sqlite via fetch — funktioniert über Rendezvous-Server - Hinweis: Landkreise (AP3) noch nicht enthalten — für Pareto-Ziel ausreichend |

| AP11 — PWA Shell [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP12 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway |
| Output | manifest.json + sw.js + Icons: QuizAway als installierbare PWA — Desktop-Icon, offline spielbar |
| Technologie | Web App Manifest, Service Worker API, Cache-First/Network-First-Strategie |
| Testkriterium | Chrome zeigt 'Installieren' · Desktop-Icon erstellt · App startet ohne Browser-Chrome ✓ |
| Aufgaben | - manifest.json: name, short_name, display:standalone, theme_color, icons (192+512px) - sw.js: Cache-First für App-Shell, Network-First für geo.sqlite (große Datei) - rendezvous.py: --port Parameter + PNG/JS/JSON-Auslieferung ergänzt - Port 80 via netsh urlacl für PWA-Installation nötig (Chrome-Einschränkung bei Nicht-Standard-Ports) - Service Worker cached App-Shell beim Install — danach offline spielbar - Smartphone: 'Zum Startbildschirm hinzufügen' über http://192.168.178.48/quizaway_v4.html |

## 3.4  Integration (AP12–AP13)

| AP12 — QuizAway spielbar [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 + AP9 + AP10 |
| Projekte | QuizAway |
| Output | quizaway_v4.html: statisches FRAGEN-Array ersetzt durch generativen sql.js-Fragengerator |
| Technologie | Vanilla JS, sql.js 1.10.2, geo.sqlite, bestehende QuizAway-UI |
| Testkriterium | 3.815 Fragen generiert (2.000 geo + Höhe + Einwohner) — alle Modi funktionieren ✓ |
| Aufgaben | - Nur FRAGEN-Array ersetzt — gesamte Spiellogik (Screens, Timer, Runden, Duell) unverändert - 3 Fragetypen: Bundesland (geo), Höhenbereich (hoehe), Einwohner-Vergleich (ew) - ladeDB() async beim DOMContentLoaded — Status-Anzeige unter Logo - Bestehende v3-Kategorien geo/hoehe/ew direkt kompatibel - Bekannte Einschränkung: kfz/bahn/dist/gesch noch ohne Fragen (AP3 nötig) |

| AP13 — Duel-Modus [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP6 + AP12 |
| Projekte | QuizAway |
| Output | P2P-Duell via WebRTC (PIN-System) — Proof of Concept funktioniert, Neuimplementierung geplant |
| Technologie | WebRTC DataChannel, PIN-Rendezvous, Mulberry32 PRNG, Seed-Synchronisation |
| Testkriterium | Kategorie + Seed synchronisiert, gleiche Fragen auf beiden Geräten ✓ — Spiellogik noch fragil |
| Aufgaben | - P2P-Verbindung via PIN (AP6-Mechanismus) — zwei Browserfenster getestet ✓ - Host wählt Kategorie + generiert Seed → sendet via DataChannel an Guest - Deterministischer PRNG (Mulberry32): gleicher Seed = gleiche Fragen auf beiden Seiten ✓ - Runden-Synchronisation: Nächste-Runde-Button gesperrt bis Gegner-Ergebnis eintrifft ✓ - Ergebnis-Vergleich nach jeder Runde ✓ - Bekannte Probleme: Spiellogik basiert auf simuliertem Gegner aus v3 — fragil - Nächster Schritt: DOK-3 Duell-Spezifikation (Zustandsdiagramm, Protokoll, Fehlerbehandlung) - Dann: saubere Neuimplementierung basierend auf Spezifikation |

## 3.5  Lernapp-Architektur — Xalento

Mit Abschluss von AP13 (Duel-Modus) ist die QuizAway-Prototyp-Phase abgeschlossen. Die naechste Phase ist der Aufbau der generalisierten Lernapp-Plattform Xalento — React/TypeScript/Vite, FSRS, Node-basierter Wissensgraph, WebDAV-Sync. Das Startfach ist Chorübung (persoenliche Expertise), das strategische Ziel-Fach ist Biologie Sekundarstufe 1 (offene Datenbasis, Lehrplan als Kurationsraster, grosser Markt).

Entwicklungsumgebung: Claude Code (lokales CLI-Tool) statt Claude.ai Chat — Multi-File-Projekte, direkter Dateizugriff, TypeScript-native.

Phase 0 — Fundament

| LA-1 — Projektgerüst [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | — |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | Vite/React/TypeScript Projekt, ESLint, Prettier, Vitest — lauffähige leere App |
| Technologie | Vite 5, React 18, TypeScript 5, Vitest |
| Testkriterium | npm run dev startet, npm test grün |
| Aufgaben | Vite-Projekt initialisieren · React Router · Basis-Layout · CI-Pipeline |

| LA-2 — FSRS-Engine [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-1 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | Spaced-Repetition-Engine integriert — Karte lernen, Bewertung 1-5, naechste Wiederholung berechnet |
| Technologie | FSRS 5 (arXiv 2508.03275), IndexedDB via Dexie.js |
| Testkriterium | 100 Test-Karten nach 5 Tagen korrekt eingeplant |
| Aufgaben | FSRS-Bibliothek einbinden · Datenmodell: Karte, Deck, Lernfortschritt · Basis-Review-Screen |

| LA-3 — Quiz-Player [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-2 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | Quiz-Player Komponente — Multiple Choice, Feedback, Punkte, FSRS-Update |
| Technologie | React, TypeScript, bestehende QuizAway-Logik portiert |
| Testkriterium | 3 Fragen spielen, FSRS-Werte aktualisiert, Punkte angezeigt |
| Aufgaben | QuizAway-Quiz-Logik nach React portieren · FSRS-Integration · Basis-UI |

Phase 1 — Sync & Inhalte

| LA-4 — WebDAV-Sync [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-2 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | Lokaler State synchronisiert mit Nextcloud/WebDAV — offline-first, Konfliktaufloesung via Automerge |
| Technologie | WebDAV (webdav-client), Automerge 2.x, Service Worker |
| Testkriterium | Karten auf zwei Geraeten synchronisiert — Konflikt korrekt aufgeloest |
| Aufgaben | WebDAV-Client einbinden · Automerge-Datenmodell · Sync-Queue · Konflikt-UI |

| LA-5 — Chorübung-Inhalte [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-3 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | Erstes echtes Deck: SingOn-Chor Bass 2 — MusicXML-Rendering via OSMD, MP3-Wiedergabe |
| Technologie | OSMD 1.9.6, Tone.js, MusicXML |
| Testkriterium | 5 Chorübungen spielbar, Noten korrekt gerendert |
| Aufgaben | OSMD einbinden · MusicXML-Player-Komponente · Basis-Deck Chorübung · Tempo-Kontrolle |

Phase 2 — Player-Ausbau

| LA-6 — Beschriftungs-Player [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-3 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | SVG-Bild mit nummerierten Pfeilen — Lerner tippt Bezeichnungen |
| Technologie | React, SVG, Wikimedia Commons Bilder |
| Testkriterium | Zellbild mit 5 Organellen korrekt beschriftet |
| Aufgaben | SVG-Overlay-Komponente · Pfeil-Positionen konfigurierbar · Auswertung |

| LA-7 — Zuordnungs-Player [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-3 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | Drag-and-Drop Zuordnung — zwei Spalten verbinden |
| Technologie | React DnD, Touch-Events |
| Testkriterium | 5 Tier-Lebensraum-Paare korrekt zugeordnet |
| Aufgaben | DnD-Komponente · Touch-Support · FSRS-Integration |

| LA-8 — Lückentext- und Sortier-Player [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-3 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | Lückentext mit Dropdown/Freitext + Sortieraufgabe für Abläufe |
| Technologie | React, TypeScript |
| Testkriterium | Fotosynthese-Lückentext und Nahrungskette-Sortierung spielbar |
| Aufgaben | Lückentext-Komponente · Sortier-Komponente · FSRS-Integration |

Phase 3 — Biologie Sek1

| LA-9 — Wikidata-Pipeline [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-3 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | Automatisierte Abfrage von Wikidata — Arten, Anatomie, Ökosysteme → JSON-Decks |
| Technologie | Python, Wikidata SPARQL API, Wikimedia Commons |
| Testkriterium | 500 Biologie-Karten automatisch generiert, Bilder verknüpft |
| Aufgaben | SPARQL-Abfragen entwickeln · Lehrplan-Kurationsraster · JSON-Deck-Format · Bild-Download |

| LA-10 — Biologie Sek1 Deck [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-6 + LA-7 + LA-8 + LA-9 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | Vollständiges kuratiertes Deck Biologie Klasse 5-6 — alle Player-Typen genutzt |
| Technologie | Alle Player-Typen, Wikidata-Daten, Wikimedia-Bilder |
| Testkriterium | Schuler kann Kapitel Zellaufbau komplett durcharbeiten — FSRS plant Wiederholungen |
| Aufgaben | Deck kuratieren · Karten erstellen · Qualitätssicherung · Lehrplan-Abgleich |

Phase 4 — Go-to-Market

| LA-11 — Social Contract Launch [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-5 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | App öffentlich erreichbar — kostenlos, Teilen-Funktion, Social Contract viral |
| Technologie | Render/Vercel Deployment, PWA |
| Testkriterium | 10 externe Nutzer aktiv |
| Aufgaben | Deployment · Share-Link · Onboarding · Feedback-Kanal |

| LA-12 — Zahlung [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | LA-11 |
| Projekt | Lernapp (Xalento) |
| Output | Bezahlschranke ab ~10.000 aktiven Nutzern — Wero, PayPal, Lightning/Nostr |
| Technologie | Wero API, PayPal Webhooks, NIP-57 Zaps |
| Testkriterium | Zahlung funktioniert auf iOS und Android |
| Aufgaben | Payment-Provider einbinden · Webhook-Handler · Freischalt-Logik · manuelle Fallback-Liste |