Projektplanung

QuizAway & Medien-Lern-App

Arbeitspakete · Abhängigkeiten · Status

Version 1.1 · März 2026 · Stand: AP6 abgeschlossen, AP7 aktiv

Leitprinzip: Jedes Arbeitspaket ist in sich abgeschlossen und liefert ein konkretes, testbares Ergebnis. Abhängigkeiten sind explizit — wer kein Vorgänger-AP braucht, kann sofort gestartet werden. Pareto-Regel: Der kritische Pfad QuizAway spielbar hat Vorrang vor allem anderen.

# 1.  Übersicht aller Arbeitspakete

| AP | Name | Status | Voraussetzungen | Projekte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | GeoNames Basispools | offen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP2 | Geometrie-Pipelines | offen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP3 | DE-spezifische Pools | offen | AP1 | QuizAway |
| AP4 | Translations befüllen | offen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP5 | Event-Ledger-Modul | offen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP6 | WebRTC PoC | abgeschlossen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP7 | Nostr Relay PoC | aktiv | — | QuizAway, Lern-App |
| AP8 | Ledger-Merge P2P | offen | AP5 + AP6 | QuizAway, Lern-App |
| AP9 | Fragengerator PoC | offen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP10 | SQLite Build-Pipeline | offen | AP1–AP4 | QuizAway, Lern-App |
| AP11 | PWA Shell | offen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP12 | QuizAway spielbar | offen | AP1+5+6+9+10+11 | QuizAway |
| AP13 | Duel-Modus | offen | AP5+6+7+8+12 | QuizAway |

Legende: grün = abgeschlossen · gelb = aktiv · weiß/grau = offen Parallel startbar ohne jede Voraussetzung: AP1, AP5, AP7, AP11.

## Abhängigkeitsketten

- Kritischer Pfad QuizAway spielbar: AP1 → AP9 + AP10 (parallel) → AP12

- Kritischer Pfad Duel-Modus: AP6 ✓ → AP8 → AP13 (parallel zu Datenpools)

- Lern-App Fundament: AP1 + AP5 + AP7 → AP4 + AP8 (alle parallel startbar)

# 2.  QuizAway — Kritischer Pfad

QuizAway ist der erste fertigzustellende Anwendungsfall — und Testbed für das gemeinsame Fundament. Pareto: AP1 → AP9 → AP12 sind die 20% die 80% des Wertes liefern. Alles andere ist nachrangig. Jedes AP das für QuizAway gebaut wird, ist direkt für die Lern-App wiederverwendbar.

### Schritt-für-Schritt zum spielbaren QuizAway

| Schritt | AP | Was entsteht |
| --- | --- | --- |
| 1 | AP1 (sofort startbar) | SQLite mit staat, bundesland, kreis, stadt — Basis für alle Fragen |
| 2a | AP9 (nach AP1) | Fragengerator: generateQuestion() liefert erste echte Geo-Fragen |
| 2b | AP5 (parallel) | EventLedger-Klasse: Spielstand überlebt Browser-Reload |
| 2c | AP11 (parallel) | PWA Shell: App installierbar, läuft offline |
| 3 | AP3 (nach AP1) | KFZ-Kennzeichen, Bahnhöfe, Bahnstrecken — DE-spezifische Kategorien |
| 4 | AP4 (nach AP1) | Translations: name_de, name_en für alle Pools |
| 5 | AP10 (nach AP1–AP4) | Build-Pipeline: vollständige questions.sqlite für alle Kategorien |
| 6 | AP12 (nach allem) | QuizAway spielbar: Fragen aus DB, Spielstand persistent, offline |
| 7 | AP7 (parallel) | Nostr PoC: asynchrones Signaling — Basis für Duel ohne Rendezvous-Server |
| 8 | AP8 (nach AP5+AP6) | Ledger-Merge: zwei Geräte tauschen Spielstände — Basis für Rangliste |
| 9 | AP13 (nach AP12+AP7+AP8) | Duel-Modus: zwei Spieler, deterministisch, Echtzeit |

# 3.  Arbeitspakete — Details

## 3.1  Datenpools (AP1–AP4)

| AP1 — GeoNames Basispools [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | SQLite: staat, bundesland, kreis, stadt (ebene='stadt') |
| Technologie | Python, GeoNames-Dump (allCountries.zip), Destatis-CSV |
| Testkriterium | SELECT COUNT(*) FROM stadt WHERE staat_id='DE' → ca. 12.000 Einträge |
| Aufgaben | - GeoNames allCountries.zip herunterladen und parsen - Filter: featureCodes P/PPL*, P/PPLA*, A/ADM* für politische Einheiten - staat, bundesland, kreis, stadt befüllen · ISO-3166-Codes als IDs - Referenzintegrität prüfen: alle FK-Verweise auflösbar |

| AP2 — Geometrie-Pipelines [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Relationen: stadt_fluss, stadt_see, ist_kuestenstadt, berg.bundesland_id |
| Technologie | Python, HydroRIVERS, OSM Overpass API, Natural Earth, Shapely |
| Testkriterium | SELECT COUNT(*) FROM stadt_fluss WHERE fluss_id = (Rhein-ID) → > 20 Städte |
| Aufgaben | - HydroRIVERS-Polylinien → 5 km-Puffer → Städte-Join → stadt_fluss - OSM-Seepolygone → 3 km-Puffer → Städte-Join → stadt_see - Natural Earth Küstenlinie → 20 km-Puffer → ist_kuestenstadt = 1 - GeoNames-Berge → Bundesland-Shape-Join → berg.bundesland_id - Autobahn-Linien (OSM) → Städte-Join → autobahn_stadt |

| AP3 — DE-spezifische Pools [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway |
| Output | Tabellen: kfz_kennzeichen, plz, vorwahl, bahnstrecke, bahnhof, strecke_halte |
| Technologie | Python, KBA-Datensatz, Deutsche Post PLZ, Bundesnetzagentur, DB Open Data (GTFS) |
| Testkriterium | SELECT * FROM kfz_kennzeichen WHERE id='M' → München, aktiv=1 |
| Aufgaben | - KBA-Kennzeichenliste → kfz_kennzeichen (mit FK zu kreis) - Deutsche Post PLZ-Datei → plz (Zentroid aus PLZ-Shapefile) - Bundesnetzagentur Vorwahlliste → vorwahl - DB GTFS-Feed → bahnstrecke + bahnhof + strecke_halte |

| AP4 — Translations & Schablonen befüllen [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Tabelle translations (name_de, name_en für alle Pools) + Tabelle schablonen (Fragetext-Schablonen de/en für alle Fragetypen) |
| Technologie | Python, GeoNames alternateNames.zip, Wikidata SPARQL |
| Testkriterium | SELECT value FROM translations WHERE pool='staat' AND objekt_id='DE' AND key='name' AND lang='en' → 'Germany' · SELECT template FROM schablonen WHERE fragetyp='attributabfrage' AND lang='de' AND attribut_id='bundesland_id' → korrekte Schablone |
| Aufgaben | - GeoNames alternateNames.zip: Sprachcodes 'de', 'en' extrahieren - Für jeden Pool: name-Einträge in translations schreiben (lang='de' + lang='en') - Wikidata SPARQL für fehlende Übersetzungen (name_nativ, historische Namen) - Fallback sicherstellen: jeder Eintrag hat mindestens lang='de' - NEU: schablonen-Tabelle befüllen für alle Fragetypen × alle Attribute × lang='de' + lang='en' - NEU: attribut_label je Sprache definieren (z.B. bundesland_id → 'Bundesland' / 'federal state') - NEU: Fallback-Logik: fehlt Sprache in translations → de als Fallback; fehlt Schablone → en als Fallback |

## 3.2  Kommunikation & Core (AP5–AP8)

| AP5 — Event-Ledger-Modul [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | JS-Modul: EventLedger-Klasse mit append(), getAll(), merge(), exportDelta() |
| Technologie | Vanilla JS, IndexedDB (idb-Wrapper optional) |
| Testkriterium | Zwei Ledger-Instanzen, Events einfügen, merge() → keine Duplikate, korrekte Reihenfolge |
| Aufgaben | - EventLedger-Klasse: append(event), getAll(), getSince(timestamp) - IndexedDB-Store: 'events', keyPath: 'id', Index auf 'timestamp' - merge(otherLedger): Union per UUID, sortiert nach timestamp - exportDelta(since): nur neue Events seit Zeitstempel — für Sync - Unit-Tests: append, merge, delta, Duplikat-Erkennung |

| AP6 — WebRTC PoC [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap6_webrtc_poc.html + rendezvous.py: zwei Geräte verbinden sich per PIN, tauschen Nachrichten aus |
| Technologie | Vanilla JS, WebRTC (RTCPeerConnection, RTCDataChannel), Python-Rendezvous-Server |
| Testkriterium | Zwei Geräte im LAN, Nachricht von A nach B, Nachricht von B nach A — P2P-Verbindung aktiv ✓ |
| Aufgaben | - RTCPeerConnection + RTCDataChannel — funktioniert im LAN ohne STUN - Signaling via 6-stelligem PIN über lokalen Python-Rendezvous-Server (Port 8080) - SDP-Austausch vollständig automatisiert — kein manuelles Kopieren - DataChannel bidirektional bestätigt — Basis für AP8 (Ledger-Merge) - Erkenntnisse: ICE-Gathering-Timeout nötig, setup:actpass→active beim Answerer, Firewall-Regel für Port 8080 - Nächster Schritt: Rendezvous-Server durch Nostr-Signaling ersetzen (AP7) |

| AP7 — Nostr Relay PoC [aktiv] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap7_nostr_poc.html: Keypair generieren, verschlüsselte DM senden/empfangen, WebRTC-Offer via Nostr |
| Technologie | Vanilla JS, WebSocket, NIP-01, NIP-44, noble-secp256k1 |
| Testkriterium | Gerät A sendet verschlüsseltes RTC-Offer via Nostr, Gerät B empfängt, antwortet — WebRTC-Verbindung steht |
| Aufgaben | - Nostr-Keypair (secp256k1) beim ersten Start generieren, in localStorage speichern - WebSocket zu öffentlichem Relay: wss://relay.damus.io, wss://nos.lol, wss://relay.nostr.band - NIP-01: EVENT senden, REQ subscriben (kind:4, #p: eigene pubkey) - NIP-44: ECDH + AES-256-GCM für Payload-Verschlüsselung (PoC), ChaCha20 für Produktion - Peer-Austausch: Public Key einmalig manuell (64 Zeichen Hex) — danach automatisch - RTC-Offer/Answer via Nostr-DM — Rendezvous-Server entfällt |

| AP8 — Ledger-Merge P2P [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP5 + AP6 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Erweiterung des WebRTC PoC: zwei Geräte tauschen Ledger-Deltas aus und mergen |
| Technologie | AP5-Modul + AP6-Verbindung |
| Testkriterium | Gerät A: 5 Events · Gerät B: 3 andere Events · Nach Merge: beide haben 8 Events, keine Duplikate |
| Aufgaben | - Nach WebRTC-Verbindung: exportDelta(0) senden → alle eigenen Events - Empfangene Events per merge() in lokalen Ledger einarbeiten - Inkrementeller Sync: exportDelta(lastSync) für spätere Verbindungen - Konfliktfreiheit prüfen: UUID-Kollision kann nicht entstehen (UUID v4) |

## 3.3  Gemeinsame Grundlagen (AP9–AP11)

| AP9 — Fragengerator PoC [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | JS-Funktion: generateQuestion(pool, objektId, fragetyp, lang) → Laufzeit-Frageobjekt |
| Technologie | Vanilla JS, sql.js (SQLite im Browser) |
| Testkriterium | generateQuestion('stadt', 'augsburg_id', 'attributabfrage', 'de') → korrekte Frage + 3 Distraktoren |
| Aufgaben | - sql.js laden, questions.sqlite im Browser öffnen - Fragetyp 'attributabfrage': Objekt laden, Attribut abfragen, Schablone befüllen - Distraktor-Strategie 'gleicher_pool': 3 zufällige andere Objekte aus demselben Pool - Rückgabe: { fragetext, antworten[4], richtig_index, erklaerung } - Deterministisch: random_seed als Parameter für Duel-Modus |

| AP10 — SQLite Build-Pipeline [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1–AP4 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Python-Script: erzeugt questions.sqlite aus allen Pool-Tabellen + Translations |
| Technologie | Python, sqlite3 |
| Testkriterium | questions.sqlite öffnen mit sql.js im Browser, Query liefert korrekte Ergebnisse |
| Aufgaben | - Alle Pool-Tabellen + translations in eine SQLite-Datei schreiben - Indizes anlegen: stadt(staat_id), translations(pool, objekt_id, lang) - Validierung: Referenzintegrität, Vollständigkeit der Pflichtfelder - Optional: als Base64 in HTML einbettbar (für standalone-Verteilung) |

| AP11 — PWA Shell [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | HTML + manifest.json + Service Worker: App installierbar, läuft offline |
| Technologie | Vanilla JS, Service Worker API, Web App Manifest |
| Testkriterium | Chrome: 'Zum Startbildschirm hinzufügen' funktioniert, App startet ohne Netz |
| Aufgaben | - manifest.json: name, icons, start_url, display: standalone - Service Worker: install → Cache App-Shell, fetch → Cache-First-Strategie - App-Shell: leeres HTML-Grundgerüst das offline lädt - Kein Inhalt in diesem AP — nur die Hülle |

## 3.4  Integration (AP12–AP13)

| AP12 — QuizAway spielbar [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 + AP5 + AP6 + AP9 + AP10 + AP11 |
| Projekte | QuizAway |
| Output | Vollständige QuizAway-HTML: Fragen aus DB, Spielstand in Ledger, offline spielbar |
| Technologie | Alle vorherigen APs zusammengeführt |
| Testkriterium | Quiz starten, 3 Fragen beantworten, Spielstand bleibt nach Reload erhalten |
| Aufgaben | - AP10-Datenbank in AP11-Shell einbinden - AP9-Fragengerator in Quiz-UI integrieren - AP5-Ledger für Spielstand-Persistenz - Bestehende QuizAway-UI (Kategorien, Schwierigkeit, Runden) auf neue Datenbasis migrieren - Virtuelle Route: GTFS-Daten aus AP3 einbinden |

| AP13 — Duel-Modus [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP5 + AP6 + AP7 + AP8 + AP12 |
| Projekte | QuizAway |
| Output | Zwei Spieler spielen gegeneinander, Ergebnis synchronisiert in beide Ledger |
| Technologie | AP6 (WebRTC) + AP7 (Nostr) + AP8 (Ledger-Merge) |
| Testkriterium | Spieler A generiert Duel-Seed, B tritt bei, beide sehen dieselbe Frage, Ergebnis in beiden Ledgern |
| Aufgaben | - Duel-Seed erzeugen: seed_id + random_seed — Einladung via Nostr-DM (AP7) - Zweiter Spieler akzeptiert → WebRTC-Verbindung via AP6 - Beide generieren Frage aus Seed deterministisch via AP9 - Antwort-Index austauschen per DataChannel - DUEL_FINISHED-Event in beide Ledger via AP8 - Ranglisten-Sync via AP7 (Nostr) für asynchrone Aktualisierung |