Projektplanung

QuizAway & Medien-Lern-App

Arbeitspakete · Abhängigkeiten · Status

Version 1.6 · März 2026 · Stand: AP1, AP5, AP6, AP7, AP8, AP9, AP10, AP12 abgeschlossen · AP13 aktiv

Leitprinzip: Jedes Arbeitspaket ist in sich abgeschlossen und liefert ein konkretes, testbares Ergebnis. Abhängigkeiten sind explizit — wer kein Vorgänger-AP braucht, kann sofort gestartet werden. Pareto-Regel: Der kritische Pfad QuizAway spielbar hat Vorrang vor allem anderen.

# 1.  Übersicht aller Arbeitspakete

| AP | Name | Status | Voraussetzungen | Projekte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | GeoNames Basispools | abgeschlossen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP2 | Geometrie-Pipelines | offen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP3 | DE-spezifische Pools | offen | AP1 | QuizAway |
| AP4 | Translations befüllen | offen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP5 | Event-Ledger-Modul | abgeschlossen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP6 | WebRTC PoC | abgeschlossen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP7 | Nostr Relay PoC | abgeschlossen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP8 | Ledger-Merge P2P | abgeschlossen | AP5 + AP6 | QuizAway, Lern-App |
| AP9 | Fragengerator PoC | abgeschlossen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP10 | SQLite Build-Pipeline | abgeschlossen | AP1–AP4 | QuizAway, Lern-App |
| AP11 | PWA Shell | offen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP12 | QuizAway spielbar | abgeschlossen | AP1+5+6+9+10+11 | QuizAway |
| AP13 | Duel-Modus | aktiv | AP5+6+7+8+12 | QuizAway |

Legende: grün = abgeschlossen · gelb = aktiv · weiß/grau = offen Parallel startbar ohne jede Voraussetzung: AP1, AP5, AP7, AP11.

## Abhängigkeitsketten

- Kritischer Pfad QuizAway spielbar: AP1 → AP9 + AP10 (parallel) → AP12

- Kritischer Pfad Duel-Modus: AP6 ✓ → AP8 → AP13 (parallel zu Datenpools)

- Lern-App Fundament: AP1 + AP5 + AP7 → AP4 + AP8 (alle parallel startbar)

# 2.  QuizAway — Kritischer Pfad

QuizAway ist der erste fertigzustellende Anwendungsfall — und Testbed für das gemeinsame Fundament. Pareto: AP1 → AP9 → AP12 sind die 20% die 80% des Wertes liefern. Alles andere ist nachrangig. Jedes AP das für QuizAway gebaut wird, ist direkt für die Lern-App wiederverwendbar.

### Schritt-für-Schritt zum spielbaren QuizAway

| Schritt | AP | Was entsteht |
| --- | --- | --- |
| 1 | AP1 (sofort startbar) | SQLite mit staat, bundesland, kreis, stadt — Basis für alle Fragen |
| 2a | AP9 (nach AP1) | Fragengerator: generateQuestion() liefert erste echte Geo-Fragen |
| 2b | AP5 (parallel) | EventLedger-Klasse: Spielstand überlebt Browser-Reload |
| 2c | AP11 (parallel) | PWA Shell: App installierbar, läuft offline |
| 3 | AP3 (nach AP1) | KFZ-Kennzeichen, Bahnhöfe, Bahnstrecken — DE-spezifische Kategorien |
| 4 | AP4 (nach AP1) | Translations: name_de, name_en für alle Pools |
| 5 | AP10 (nach AP1–AP4) | Build-Pipeline: vollständige questions.sqlite für alle Kategorien |
| 6 | AP12 (nach allem) | QuizAway spielbar: Fragen aus DB, Spielstand persistent, offline |
| 7 | AP7 (parallel) | Nostr PoC: asynchrones Signaling — Basis für Duel ohne Rendezvous-Server |
| 8 | AP8 (nach AP5+AP6) | Ledger-Merge: zwei Geräte tauschen Spielstände — Basis für Rangliste |
| 9 | AP13 (nach AP12+AP7+AP8) | Duel-Modus: zwei Spieler, deterministisch, Echtzeit |

# 3.  Arbeitspakete — Details

## 3.1  Datenpools (AP1–AP4)

| AP1 — GeoNames Basispools [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | SQLite: staat, bundesland, kreis, stadt (ebene='stadt') |
| Technologie | Python, GeoNames-Dump (allCountries.zip), Destatis-CSV |
| Testkriterium | SELECT COUNT(*) FROM stadt WHERE staat_id='DE' → ca. 12.000 Einträge |
| Aufgaben | - GeoNames allCountries.zip herunterladen und parsen - Filter: featureCodes P/PPL*, P/PPLA*, A/ADM* für politische Einheiten - staat, bundesland, kreis, stadt befüllen · ISO-3166-Codes als IDs - Referenzintegrität prüfen: alle FK-Verweise auflösbar |

| AP2 — Geometrie-Pipelines [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Relationen: stadt_fluss, stadt_see, ist_kuestenstadt, berg.bundesland_id |
| Technologie | Python, HydroRIVERS, OSM Overpass API, Natural Earth, Shapely |
| Testkriterium | SELECT COUNT(*) FROM stadt_fluss WHERE fluss_id = (Rhein-ID) → > 20 Städte |
| Aufgaben | - HydroRIVERS-Polylinien → 5 km-Puffer → Städte-Join → stadt_fluss - OSM-Seepolygone → 3 km-Puffer → Städte-Join → stadt_see - Natural Earth Küstenlinie → 20 km-Puffer → ist_kuestenstadt = 1 - GeoNames-Berge → Bundesland-Shape-Join → berg.bundesland_id - Autobahn-Linien (OSM) → Städte-Join → autobahn_stadt |

| AP3 — DE-spezifische Pools [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway |
| Output | Tabellen: kfz_kennzeichen, plz, vorwahl, bahnstrecke, bahnhof, strecke_halte |
| Technologie | Python, KBA-Datensatz, Deutsche Post PLZ, Bundesnetzagentur, DB Open Data (GTFS) |
| Testkriterium | SELECT * FROM kfz_kennzeichen WHERE id='M' → München, aktiv=1 |
| Aufgaben | - KBA-Kennzeichenliste → kfz_kennzeichen (mit FK zu kreis) - Deutsche Post PLZ-Datei → plz (Zentroid aus PLZ-Shapefile) - Bundesnetzagentur Vorwahlliste → vorwahl - DB GTFS-Feed → bahnstrecke + bahnhof + strecke_halte |

| AP4 — Translations & Schablonen befüllen [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Tabelle translations (name_de, name_en für alle Pools) + Tabelle schablonen (Fragetext-Schablonen de/en für alle Fragetypen) |
| Technologie | Python, GeoNames alternateNames.zip, Wikidata SPARQL |
| Testkriterium | SELECT value FROM translations WHERE pool='staat' AND objekt_id='DE' AND key='name' AND lang='en' → 'Germany' · SELECT template FROM schablonen WHERE fragetyp='attributabfrage' AND lang='de' AND attribut_id='bundesland_id' → korrekte Schablone |
| Aufgaben | - GeoNames alternateNames.zip: Sprachcodes 'de', 'en' extrahieren - Für jeden Pool: name-Einträge in translations schreiben (lang='de' + lang='en') - Wikidata SPARQL für fehlende Übersetzungen (name_nativ, historische Namen) - Fallback sicherstellen: jeder Eintrag hat mindestens lang='de' - NEU: schablonen-Tabelle befüllen für alle Fragetypen × alle Attribute × lang='de' + lang='en' - NEU: attribut_label je Sprache definieren (z.B. bundesland_id → 'Bundesland' / 'federal state') - NEU: Fallback-Logik: fehlt Sprache in translations → de als Fallback; fehlt Schablone → en als Fallback |

## 3.2  Kommunikation & Core (AP5–AP8)

| AP5 — Event-Ledger-Modul [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | JS-Modul: EventLedger-Klasse mit append(), getAll(), merge(), exportDelta() |
| Technologie | Vanilla JS, IndexedDB (idb-Wrapper optional) |
| Testkriterium | Zwei Ledger-Instanzen, Events einfügen, merge() → keine Duplikate, korrekte Reihenfolge |
| Aufgaben | - EventLedger-Klasse: append(event), getAll(), getSince(timestamp) - IndexedDB-Store: 'events', keyPath: 'id', Index auf 'timestamp' - merge(otherLedger): Union per UUID, sortiert nach timestamp - exportDelta(since): nur neue Events seit Zeitstempel — für Sync - Unit-Tests: append, merge, delta, Duplikat-Erkennung |

| AP6 — WebRTC PoC [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap6_webrtc_poc.html + rendezvous.py: zwei Geräte verbinden sich per PIN, tauschen Nachrichten aus |
| Technologie | Vanilla JS, WebRTC (RTCPeerConnection, RTCDataChannel), Python-Rendezvous-Server |
| Testkriterium | Zwei Geräte im LAN, Nachricht von A nach B, Nachricht von B nach A — P2P-Verbindung aktiv ✓ |
| Aufgaben | - RTCPeerConnection + RTCDataChannel — funktioniert im LAN ohne STUN - Signaling via 6-stelligem PIN über lokalen Python-Rendezvous-Server (Port 8080) - SDP-Austausch vollständig automatisiert — kein manuelles Kopieren - DataChannel bidirektional bestätigt — Basis für AP8 (Ledger-Merge) - Erkenntnisse: ICE-Gathering-Timeout nötig, setup:actpass→active beim Answerer, Firewall-Regel für Port 8080 - Nächster Schritt: Rendezvous-Server durch Nostr-Signaling ersetzen (AP7) |

| AP7 — Nostr Relay PoC [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap7_nostr_poc.html: WebRTC-Signaling vollständig via Nostr — kein Rendezvous-Server mehr nötig |
| Technologie | Vanilla JS, WebSocket, NIP-01, Kind-1 Channel, BIP-340 Schnorr, Pure-JS secp256k1 + SHA256 |
| Testkriterium | Gerät A sendet RTC-Offer via Nostr, Gerät B empfängt und antwortet — WebRTC P2P-Verbindung steht ✓ |
| Aufgaben | - secp256k1 Keypair komplett eingebettet (kein CDN) — funktioniert auf http:// und https:// - BIP-340 Schnorr-Signaturen — Nostr-Relays akzeptieren die Events - Pure-JS SHA256 Fallback — crypto.subtle nicht nötig (http:// kompatibel) - Kind-1 Channel mit #t:quizaway-signaling statt Kind-4 DMs - Peer-Austausch: Public Key einmalig manuell — danach automatische Verbindung via Nostr - Erkenntnisse: Nostr verlangt Schnorr (nicht ECDSA), http:// sperrt crypto.subtle auf Mobilgeräten |

| AP8 — Ledger-Merge P2P [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP6 + AP7 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap8_ledger_merge.html: zwei Geräte tauschen Ledger-Events aus und mergen — CRDT-Prinzip bestätigt |
| Technologie | Vanilla JS, WebRTC DataChannel, localStorage, UUID v4 |
| Testkriterium | PC: 5 Events · Smartphone: 3 Events · Nach Merge: beide haben 8 Events, keine Duplikate ✓ |
| Aufgaben | - EventLedger: append(), merge(), renderLedger() — vollständig funktionsfähig - CRDT-Merge: Union per UUID — keine Konflikte, keine Duplikate, reihenfolgeunabhängig - Bidirektionaler Austausch: beide Geräte senden und empfangen vollständigen Ledger - Automatischer Sync beim DataChannel-Open — kein manueller Trigger nötig - Persistenz in localStorage — Events überleben Browser-Reload - Nächste Ausbaustufe: Delta-Sync (nur neue Events seit letztem Sync) für AP12 |

## 3.3  Gemeinsame Grundlagen (AP9–AP11)

| AP9 — Fragengerator PoC [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap9_fragengerator.html: drei Fragetypen aus geo.sqlite — Bundesland, Einwohner, Höhe |
| Technologie | Vanilla JS, sql.js 1.10.2 (SQLite via WebAssembly), geo.sqlite via fetch |
| Testkriterium | Alle drei Fragetypen funktionieren — echte Fragen aus 77.052 Städten ✓ |
| Aufgaben | - generateQuestion(typ, schwierigkeit) → { fragetext, antworten[4], richtig_index, erklaerung } - Typ 'bundesland': attributabfrage — Stadt → Bundesland, 3 Distraktoren aus anderen BL - Typ 'einwohner': schätzung — Größenordnung mit Faktor-Distraktoren (0.3x, 0.5x, 2x, 3x) - Typ 'hoehe': schätzung — Höhenbereiche als Antworten (unter 50m bis über 700m) - Schwierigkeitsfilter: alle Städte / >50.000 / >10.000 Einwohner - Session-Statistik: Richtig/Falsch-Quote live |

| AP10 — SQLite Build-Pipeline [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | ap1_build_pools.py erzeugt geo.sqlite (15.6 MB) — direkt verwendbar mit sql.js im Browser |
| Technologie | Python, sqlite3, GeoNames-Daten |
| Testkriterium | geo.sqlite via fetch geladen, sql.js query liefert korrekte Ergebnisse ✓ |
| Aufgaben | - ap1_build_pools.py lädt GeoNames-Daten automatisch und baut geo.sqlite - Indizes vorhanden: stadt(staat_id), translations(pool, objekt_id, lang) - 7/7 Validierungs-Checks bestanden - sql.js 1.10.2 via CDN lädt geo.sqlite via fetch — funktioniert über Rendezvous-Server - Hinweis: Landkreise (AP3) noch nicht enthalten — für Pareto-Ziel ausreichend |

| AP11 — PWA Shell [offen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | HTML + manifest.json + Service Worker: App installierbar, läuft offline |
| Technologie | Vanilla JS, Service Worker API, Web App Manifest |
| Testkriterium | Chrome: 'Zum Startbildschirm hinzufügen' funktioniert, App startet ohne Netz |
| Aufgaben | - manifest.json: name, icons, start_url, display: standalone - Service Worker: install → Cache App-Shell, fetch → Cache-First-Strategie - App-Shell: leeres HTML-Grundgerüst das offline lädt - Kein Inhalt in diesem AP — nur die Hülle |

## 3.4  Integration (AP12–AP13)

| AP12 — QuizAway spielbar [abgeschlossen] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 + AP9 + AP10 |
| Projekte | QuizAway |
| Output | quizaway_v4.html: statisches FRAGEN-Array ersetzt durch generativen sql.js-Fragengerator |
| Technologie | Vanilla JS, sql.js 1.10.2, geo.sqlite, bestehende QuizAway-UI |
| Testkriterium | 3.815 Fragen generiert (2.000 geo + Höhe + Einwohner) — alle Modi funktionieren ✓ |
| Aufgaben | - Nur FRAGEN-Array ersetzt — gesamte Spiellogik (Screens, Timer, Runden, Duell) unverändert - 3 Fragetypen: Bundesland (geo), Höhenbereich (hoehe), Einwohner-Vergleich (ew) - ladeDB() async beim DOMContentLoaded — Status-Anzeige unter Logo - Bestehende v3-Kategorien geo/hoehe/ew direkt kompatibel - Bekannte Einschränkung: kfz/bahn/dist/gesch noch ohne Fragen (AP3 nötig) |

| AP13 — Duel-Modus [aktiv] |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP6 + AP12 |
| Projekte | QuizAway |
| Output | P2P-Duell via WebRTC (PIN-System) — Proof of Concept funktioniert, Neuimplementierung geplant |
| Technologie | WebRTC DataChannel, PIN-Rendezvous, Mulberry32 PRNG, Seed-Synchronisation |
| Testkriterium | Kategorie + Seed synchronisiert, gleiche Fragen auf beiden Geräten ✓ — Spiellogik noch fragil |
| Aufgaben | - P2P-Verbindung via PIN (AP6-Mechanismus) — zwei Browserfenster getestet ✓ - Host wählt Kategorie + generiert Seed → sendet via DataChannel an Guest - Deterministischer PRNG (Mulberry32): gleicher Seed = gleiche Fragen auf beiden Seiten ✓ - Runden-Synchronisation: Nächste-Runde-Button gesperrt bis Gegner-Ergebnis eintrifft ✓ - Ergebnis-Vergleich nach jeder Runde ✓ - Bekannte Probleme: Spiellogik basiert auf simuliertem Gegner aus v3 — fragil - Nächster Schritt: DOK-3 Duell-Spezifikation (Zustandsdiagramm, Protokoll, Fehlerbehandlung) - Dann: saubere Neuimplementierung basierend auf Spezifikation |