Projektstruktur — Arbeitspakete

QuizAway & Lern-App · Unabhängige Arbeitspakete

Version 1.0 · März 2026 · Status: Planung

Leitprinzip: Jedes Arbeitspaket ist in sich abgeschlossen und liefert ein konkretes, testbares Ergebnis. Abhängigkeiten sind explizit — wer kein Vorgänger-AP braucht, kann sofort gestartet werden.

# 1. Übersicht aller Arbeitspakete

13 Arbeitspakete in vier Ebenen: Datenpools (AP1–AP4), Kommunikation & Core (AP5–AP8), gemeinsame Grundlagen (AP9–AP11) und Integration (AP12–AP13). Grün hervorgehobene APs sind aktuell aktiv.

| AP | Name | Status | Voraussetzungen | Projekte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | GeoNames Basispools | offen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP2 | Geometrie-Pipelines | offen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP3 | DE-spezifische Pools | offen | AP1 | QuizAway |
| AP4 | Translations befüllen | offen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP5 | Event-Ledger-Modul | offen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP6 | WebRTC PoC | aktiv | — | QuizAway, Lern-App |
| AP7 | Nostr Relay PoC | offen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP8 | Ledger-Merge P2P | offen | AP5 + AP6 | QuizAway, Lern-App |
| AP9 | Fragengerator PoC | offen | AP1 | QuizAway, Lern-App |
| AP10 | SQLite Build-Pipeline | offen | AP1–AP4 | QuizAway, Lern-App |
| AP11 | PWA Shell | offen | — | QuizAway, Lern-App |
| AP12 | QuizAway spielbar | offen | AP1+5+6+9+10+11 | QuizAway |
| AP13 | Duel-Modus | offen | AP5+6+7+8+12 | QuizAway |

Parallel startbar ohne jede Voraussetzung: AP1, AP5, AP6, AP7, AP11. Diese fünf APs können gleichzeitig begonnen werden.

### Abhängigkeitsketten

- Kritischer Pfad QuizAway spielbar: AP1 → AP9 + AP10 (parallel) → AP12

- Kritischer Pfad Duel-Modus: AP6 → AP8 → AP13 (parallel zu Datenpools)

- Lern-App Fundament: AP1 + AP5 + AP7 → AP4 + AP8 (alle parallel startbar)

# 2. Datenpools (AP1–AP4)

## AP1 — GeoNames Basispools

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | SQLite-Datenbank mit Tabellen: staat, bundesland, kreis, stadt (ebene='stadt') |
| Technologie | Python, GeoNames-Dump (allCountries.zip), Destatis-CSV |
| Testkriterium | SELECT COUNT(*) FROM stadt WHERE staat_id='DE' → ca. 12.000 Einträge |

- GeoNames allCountries.zip herunterladen und parsen

- Filter: featureCodes P/PPL*, P/PPLA*, A/ADM* für politische Einheiten

- staat, bundesland, kreis, stadt befüllen

- ISO-3166-Codes als IDs verwenden

- Referenzintegrität prüfen: alle FK-Verweise auflösbar

## AP2 — Geometrie-Pipelines

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Relationstabellen: stadt_fluss, stadt_see, ist_kuestenstadt, berg.bundesland_id |
| Technologie | Python, HydroRIVERS, OSM (Overpass API), Natural Earth, Shapely |
| Testkriterium | SELECT COUNT(*) FROM stadt_fluss WHERE fluss_id = (Rhein-ID) → > 20 Städte |

- HydroRIVERS-Polylinien laden → 5 km-Puffer → Städte-Join → stadt_fluss

- OSM-Seepolygone → 3 km-Puffer → Städte-Join → stadt_see

- Natural Earth Küstenlinie → 20 km-Puffer → ist_kuestenstadt = 1

- GeoNames-Berge → Bundesland-Shape-Join → berg.bundesland_id befüllen

- Autobahn-Linien (OSM) → Städte-Join → autobahn_stadt

## AP3 — DE-spezifische Pools

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway |
| Output | Tabellen: kfz_kennzeichen, plz, vorwahl, bahnstrecke, bahnhof, strecke_halte |
| Technologie | Python, KBA-Datensatz, Deutsche Post PLZ, Bundesnetzagentur, DB Open Data (GTFS) |
| Testkriterium | SELECT * FROM kfz_kennzeichen WHERE id='M' → München, aktiv=1 |

- KBA-Kennzeichenliste → kfz_kennzeichen (mit FK zu kreis)

- Deutsche Post PLZ-Datei → plz (Zentroid aus PLZ-Shapefile)

- Bundesnetzagentur Vorwahlliste → vorwahl

- DB GTFS-Feed → bahnstrecke + bahnhof + strecke_halte

## AP4 — Translations befüllen

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Tabelle: translations (name_de, name_en, altersnamen für alle Pools) |
| Technologie | Python, GeoNames alternateNames.zip, Wikidata SPARQL |
| Testkriterium | SELECT value FROM translations WHERE pool='staat' AND objekt_id='DE' AND key='name' AND lang='en' → 'Germany' |

- GeoNames alternateNames.zip: Sprachcodes 'de', 'en' extrahieren

- Für jeden Pool: name-Einträge in translations schreiben

- Wikidata SPARQL für fehlende Übersetzungen (name_nativ, historische Namen)

- Fallback sicherstellen: jeder Eintrag hat mindestens lang='de'

# 3. Kommunikation & Core (AP5–AP8)

## AP5 — Event-Ledger-Modul

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | JS-Modul: EventLedger-Klasse mit append(), getAll(), merge(), exportDelta() |
| Technologie | Vanilla JS, IndexedDB (idb-Wrapper optional) |
| Testkriterium | Zwei Ledger-Instanzen, Events einfügen, merge() → keine Duplikate, korrekte Reihenfolge |

- EventLedger-Klasse: append(event), getAll(), getSince(timestamp)

- IndexedDB-Store: 'events', keyPath: 'id', Index auf 'timestamp'

- merge(otherLedger): Union per UUID, sortiert nach timestamp

- exportDelta(since): nur neue Events seit Zeitstempel — für Sync

- Unit-Tests: append, merge, delta, Duplikat-Erkennung

## AP6 — WebRTC PoC

| Status | Aktiv |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Standalone HTML-Datei: zwei Browser verbinden sich per QR-Code, tauschen Text aus |
| Technologie | Vanilla JS, WebRTC (RTCPeerConnection, RTCDataChannel), QR-Code-Library |
| Testkriterium | Zwei Tabs / zwei Geräte im LAN, Nachricht von A nach B, Nachricht von B nach A |

- RTCPeerConnection + RTCDataChannel aufbauen

- Offerer: SDP-Angebot erzeugen → als QR-Code darstellen

- Answerer: QR-Code scannen → SDP-Antwort erzeugen → als QR-Code zurück

- Offerer: Antwort-QR scannen → ICE-Kandidaten austauschen → Verbindung steht

- DataChannel: JSON-Nachrichten senden und empfangen

- Alles in einer einzigen HTML-Datei — kein Server, kein npm

## AP7 — Nostr Relay PoC

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Standalone HTML: Event an öffentlichen Nostr-Relay senden, von anderem Gerät empfangen |
| Technologie | Vanilla JS, WebSocket, NIP-01 (Basis), NIP-44 (verschlüsselt), nostr-tools optional |
| Testkriterium | Gerät A sendet verschlüsseltes Event, Gerät B empfängt und entschlüsselt es |

- Nostr-Keypair generieren (secp256k1) — oder nostr-tools verwenden

- WebSocket zu öffentlichem Relay: wss://relay.damus.io oder wss://nos.lol

- NIP-01: EVENT senden, REQ subscriben

- NIP-44: Payload verschlüsseln (shared secret aus Sender + Empfänger pubkey)

- Zwei Geräte: A sendet, B empfängt — asynchron (A muss nicht warten)

## AP8 — Ledger-Merge P2P

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP5 + AP6 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Erweiterung des WebRTC PoC: zwei Geräte tauschen Ledger-Deltas aus und mergen |
| Technologie | AP5-Modul + AP6-Verbindung |
| Testkriterium | Gerät A: 5 Events. Gerät B: 3 andere Events. Nach Merge: beide haben 8 Events, keine Duplikate |

- Nach WebRTC-Verbindung: exportDelta(0) senden → alle eigenen Events

- Empfangene Events per merge() in lokalen Ledger einarbeiten

- Inkrementeller Sync: exportDelta(lastSync) für spätere Verbindungen

- Konfliktfreiheit prüfen: UUID-Kollision kann nicht entstehen (UUID v4)

# 4. Gemeinsame Grundlagen (AP9–AP11)

## AP9 — Fragengerator PoC

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | JS-Funktion: generateQuestion(pool, objektId, fragetyp, lang) → Laufzeit-Frageobjekt |
| Technologie | Vanilla JS, sql.js (SQLite im Browser) |
| Testkriterium | generateQuestion('stadt', 'augsburg_id', 'attributabfrage', 'de') → korrekte Frage + 3 Distraktoren |

- sql.js laden, questions.sqlite im Browser öffnen

- Fragetyp 'attributabfrage': Objekt laden, Attribut abfragen, Schablone befüllen

- Distraktor-Strategie 'gleicher_pool': 3 zufällige andere Objekte aus demselben Pool

- Rückgabe: { fragetext, antworten[4], richtig_index, erklaerung }

- Deterministisch: random_seed als Parameter für Duel-Modus

## AP10 — SQLite Build-Pipeline

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1–AP4 abgeschlossen |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | Python-Script: erzeugt questions.sqlite aus allen Pool-Tabellen + Translations |
| Technologie | Python, sqlite3 |
| Testkriterium | questions.sqlite öffnen mit sql.js im Browser, Query liefert korrekte Ergebnisse |

- Alle Pool-Tabellen + translations in eine SQLite-Datei schreiben

- Indizes anlegen: stadt(staat_id), translations(pool, objekt_id, lang)

- Validierung: Referenzintegrität, Vollständigkeit der Pflichtfelder

- Optional: als Base64 in HTML einbettbar (für standalone-Verteilung)

## AP11 — PWA Shell

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | Keine — sofort startbar |
| Projekte | QuizAway, Lern-App |
| Output | HTML + manifest.json + Service Worker: App installierbar, läuft offline |
| Technologie | Vanilla JS, Service Worker API, Web App Manifest |
| Testkriterium | Chrome: 'Zum Startbildschirm hinzufügen' funktioniert, App startet ohne Netz |

- manifest.json: name, icons, start_url, display: standalone

- Service Worker: install → Cache App-Shell, fetch → Cache-First-Strategie

- App-Shell: leeres HTML-Grundgerüst das offline lädt

- Kein Inhalt in diesem AP — nur die Hülle

# 5. Integration (AP12–AP13)

## AP12 — QuizAway spielbar

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP1 + AP5 + AP6 + AP9 + AP10 + AP11 |
| Projekte | QuizAway |
| Output | Vollständige QuizAway-HTML: Fragen aus DB, Spielstand in Ledger, offline spielbar |
| Technologie | Alle vorherigen APs zusammengeführt |
| Testkriterium | Quiz starten, 3 Fragen beantworten, Spielstand bleibt nach Reload erhalten |

- AP10-Datenbank in AP11-Shell einbinden

- AP9-Fragengerator in Quiz-UI integrieren

- AP5-Ledger für Spielstand-Persistenz

- Bestehende QuizAway-UI (Kategorien, Schwierigkeit, Runden) auf neue Datenbasis migrieren

- Virtuelle Route: GTFS-Daten aus AP3 einbinden

## AP13 — Duel-Modus

| Status | Offen |
| --- | --- |
| Voraussetzungen | AP5 + AP6 + AP7 + AP8 + AP12 |
| Projekte | QuizAway |
| Output | Zwei Spieler mit derselben HTML-Datei spielen gegeneinander, Ergebnis synchronisiert |
| Technologie | AP6 (WebRTC) + AP7 (Nostr) + AP8 (Ledger-Merge) |
| Testkriterium | Spieler A generiert Duel-Seed, B tritt bei, beide sehen dieselbe Frage, Ergebnis landet in beiden Ledgern |

- Duel-Seed erzeugen: seed_id + random_seed → QR-Code

- Zweiter Spieler scannt QR → WebRTC-Verbindung via AP6

- Beide generieren Frage aus Seed deterministisch via AP9

- Antwort-Index austauschen per DataChannel

- DUEL_FINISHED-Event in beide Ledger via AP8

- Ranglisten-Sync via AP7 (Nostr) für asynchrone Aktualisierung

## AP14 — Live-Modus Phase 1: GPS + SQLite-Radius-Filter

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Status | Offen — startbar nach AP12 (QuizAway spielbar) |
| Voraussetzungen | AP10 (SQLite Build-Pipeline) + AP11 (PWA Shell) + AP12 (QuizAway spielbar) |
| Projekte | QuizAway |
| Output | Live-Modus als spielbarer Spielmodus: GPS → Radius-Filter → Fragen zu naheliegenden Städten |
| Technologie | Web Geolocation API, SQLite/WASM, Haversine, Leaflet.js (Karten-UI), B.5 Fragenmodell |
| Testkriterium | Spieler aktiviert GPS → Quiz stellt ausschließlich Fragen zu Städten im gewählten Radius → Fragen wechseln beim Ortswechsel |
| POC | poc/ap14_livemodus_poc.html — GPS-Karte mit Radius-Visualisierung und SQLite-Demo |
| DOK-3 Referenz | B.8, Phase 1 (Roadmap & Abhängigkeiten) |

Aufgaben

1. Geolocation API einbinden: navigator.geolocation.watchPosition() — kontinuierliche Positionsabfrage im Live-Modus

2. SQLite-Radius-Abfrage: Haversine-Formel auf geo.sqlite anwenden — alle Städte innerhalb des Radius zurückgeben (konfigurierbar: 5–50 km)

3. Fragenpool aus Radius: B.5 Fragenmodell erhält GPS-Kontext als zusätzliche Dimension — Ort + Fragentyp + GPS-Position → Frage

4. Positionswechsel-Handling: Bei Änderung > 1 km neuen Radius-Filter ausführen — Fragenpool aktualisieren ohne Unterbrechung des laufenden Spiels

5. Offline-Fallback sicherstellen: Kein Overpass, kein externer API-Call — reiner SQLite-Betrieb funktioniert vollständig ohne Netz

6. Karten-UI (Leaflet.js): GPS-Punkt + Radius-Kreis + nächste Städte als Marker — optional einblendbar während des Quiz

7. Zustimmungsabfrage: Einmalige Abfrage „Standort für dieses Spiel freigeben?“ vor dem ersten GPS-Zugriff

8. Integrationstest: Simulierter Ortswechsel (Koordinaten manuell ändern) → Fragenpool wechselt korrekt

Abgrenzung (nicht in Phase 1)

Kein Overpass API-Zugriff (Phase 2). Keine Kartenvisualisierung als Pflichtfeature (optional). Kein GPS-Duell-Modus (Phase 4). Keine Fahrtrichtungsauswertung (Phase 3).

POC-Datei

poc/ap14_livemodus_poc.html — Standalone-Demo: GPS-Karte mit 20-km-Radius, Haversine-Filter auf Demo-Städte-Pool (Koblenz/Eifel-Region), Sidebar mit sortierten Nächst-Städten. Demonstriert die Phase-1-Kernfunktionalität ohne Server.